## Acomp. Demandas 29-02 (2)
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 542 | INICIO PROG | 8:00 | 0:00 | FIM PROG | 8:47 | 0:33 | DURAÇÃO PROG | 0:47
| INICIO REAL | 8:00 |  | FIM REAL | 9:20 |  | DURAÇÃO REAL | 1:20
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 543 | INICIO PROG | 9:00 | 0:30 | FIM PROG | 9:08 | 0:52 | DURAÇÃO PROG | 7:50
| INICIO REAL | 9:30 |  | FIM REAL | 10:00 |  | DURAÇÃO REAL | 0:30
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 544 | INICIO PROG | 9:10 | 0:50 | FIM PROG | 9:30 | 1:00 | DURAÇÃO PROG | 0:15
| INICIO REAL | 10:00 |  | FIM REAL | 10:30 |  | DURAÇÃO REAL | 0:30
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 02486 | INICIO PROG | 9:40 | 0:50 | FIM PROG | 10:10 | 0:35 | DURAÇÃO PROG | 0:27 | DEMANDA NÃO FINALIZADA
| INICIO REAL | 10:30 |  | FIM REAL | 10:45 |  | DURAÇÃO REAL | 0:15
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 0424 | INICIO PROG | 10:10 | 0:40 | FIM PROG | 10:44 | 0:51 | DURAÇÃO PROG | 0:33
| INICIO REAL | 10:50 |  | FIM REAL | 11:35 |  | DURAÇÃO REAL | 0:45
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 0569 | INICIO PROG | 10:45 | 0:45 | FIM PROG | 11:34 | 0:26 | DURAÇÃO PROG | 0:48
| INICIO REAL | 11:30 |  | FIM REAL | 12:00 |  | DURAÇÃO REAL | 0:30

## Acomp. Demandas 29-02
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 542 | INICIO PROG | 8:00 | 0:00 | FIM PROG | 8:47 | 0:33 | DURAÇÃO PROG | 0:47
| INICIO REAL | 8:00 |  | FIM REAL | 9:20 |  | DURAÇÃO REAL | 1:20
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 543 | INICIO PROG | 9:00 | 0:30 | FIM PROG | 9:08 | 0:52 | DURAÇÃO PROG | 7:50
| INICIO REAL | 9:30 |  | FIM REAL | 10:00 |  | DURAÇÃO REAL | 0:30
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 544 | INICIO PROG | 9:10 | 0:50 | FIM PROG | 9:30 | 1:00 | DURAÇÃO PROG | 0:15
| INICIO REAL | 10:00 |  | FIM REAL | 10:30 |  | DURAÇÃO REAL | 0:30
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 02486 | INICIO PROG | 9:40 | 0:50 | FIM PROG | 10:10 | 0:35 | DURAÇÃO PROG | 0:27 | DEMANDA NÃO FINALIZADA
| INICIO REAL | 10:30 |  | FIM REAL | 10:45 |  | DURAÇÃO REAL | 0:15
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 0424 | INICIO PROG | 10:10 | 0:40 | FIM PROG | 10:44 | 0:51 | DURAÇÃO PROG | 0:33
| INICIO REAL | 10:50 |  | FIM REAL | 11:35 |  | DURAÇÃO REAL | 0:45
|  |  | GAP |  |  | GAP |  | GAP
DEMANDA 0569 | INICIO PROG | 10:45 | 0:45 | FIM PROG | 11:34 | 0:26 | DURAÇÃO PROG | 0:48
| INICIO REAL | 11:30 |  | FIM REAL | 12:00 |  | DURAÇÃO REAL | 0:30